## Tabelle1
User Story
Als Benutzer möchte ich ein funktionierendes 3-spaltiges Layout verwenden können.
Als Administrator möchte ich Artikel hinzufügen und entfernen, sowie bearbeiten können.
Als Benutzer möchte ich ein Konto erstellen können
Als Benutzer möchte ich die Website auf Geräten wie: PC, Laptop und Smartphone passend zur Größe des Displays angezeigt bekommen.

## Tabelle2
User Story | Task
1) Als Benutzer möchte ich ein funktionierendes 3-spaltiges Layout verwenden können. | 3 - Spaltiges Layout
Header
Body
Footer
2) Als Administrator möchte ich Artikel hinzufügen und entfernen, sowie bearbeiten können. | Klasse Artikel erstellen
Artikel hinzufügen
3) Als Benutzer möchte ich ein Konto erstellen können
4) Als Benutzer möchte ich die Website auf Geräten wie: PC, Laptop und Smartphone passend zur Größe des Displays angezeigt bekommen.

## Tabelle3
User Story | Task | Startdatum | Enddatum | Sprint | Programmierer
1) Als Benutzer möchte ich ein funktionierendes 3-spaltiges Layout verwenden können. | 3 - Spaltiges Layout | 2019-02-19 | 2019-03-10 | 1 | Jebin
| Header | 2019-02-21 | 2019-03-10 | 1 | Jebin
| Body | 2019-02-21 | 2019-03-10 | 1 | Jebin
| Footer | 2019-02-21 | 2019-03-10 | 1 | Jebin
Jebin
2) Als Administrator möchte ich Artikel hinzufügen und entfernen, sowie bearbeiten können. | Klasse Artikel erstellen | 2019-03-12 |  | 2 | Jebin
Artikel hinzufügen
3) Als Benutzer möchte ich ein Konto erstellen können
4) Als Benutzer möchte ich die Website auf Geräten wie: PC, Laptop und Smartphone passend zur Größe des Displays angezeigt bekommen.